| Башkортостан Республикаhы Миәкә районы муниципаль районының Елдәр ауыл советы ауыл биләмәhе Хакимиәте |  | Республика Башкортостан Администрация сельского поселения Зильдяровский сельсовет муниципального района Миякинский район |
| --- | --- | --- |

КАРАР                                                                   ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 октябрь   2015 й.                      № 49                     28 октября  2015 г.

О  подготовке и

проведении 250-летия с.Шатмантамак на территории

сельского поселения Зильдяровский сельсовет

Для подготовки и проведения 250-летия с.Шатмантамак на территории сельского поселения Зильдяровский сельсовет в 2016 году

Постановляю:

1. Утвердить состав оргкомитета по подготовке и проведению юбилея с.Шатмантамак (приложение №1)

2.Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению 250-летия с.Шатмантамак на территории сельского поселения Зильдяровский сельсовет (приложение № 2)

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить оргкомитету.

Глава сельского поселения

Зильдяровский сельсовет                                                             З.З.Идрисов

Приложение №1

к Постановлению главы

сельского поселения

Зильдяровский сельсовет

№ 49  от 28 октября 2015 г.

СОСТАВ

оргкомитета по подготовке и проведению 250-летия с.Шатмантамак на территории сельского поселения Зильдяровский сельсовет

Идрисов З.З.                – глава сельского поселения Зильдяровский сельсовет,

председатель оргкомитета

Аглиуллин З.Б.           – председатель СПК «Урал», заместитель председателя

Габдрахимов Ф.М.     –  директор  МОБУ СОШ с.Шатмантамак, заместитель

председателя

Члены оргкомитета:

Гареева Г.М.              – управл. делами администрации сельского поселения

Зильдяровский сельсовет

Ахмерова З.А.           – директор СДК с.Шатмантамак

Киямова З.А.             – заведующий детским садом с.Шатмантамак

Минегулов Р.А.         – депутат Совета

Муллабаев Р.Р.          – депутат Совета

Тамурбеков А.З.        – депутат Совета

Калимуллина Г.К.     – председатель Совета ветеранов с.Шатмантамак

Минигулов А.Г.        – староста с.Шатмантамак

Кадыров Р.А.             – инспектор отдела образования муниципального района

Миякинский район (по согласованию)

Управл. делами администрации сельского

поселения Зильдяровский сельсовет                                   Г.М.Гареева

Приложение №2

к Постановлению главы

сельского поселения

Зильдяровский сельсовет

№ 49  от 28 октября 2015 г.

План мероприятий  по  подготовке и проведению

250-летия села Шатмантамак  Миякинского района РБ.

Дата проведения : 25 июня 2016 год.

Место проведения : с. Шатмантамак Миякинского района РБ

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Ответственные | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Заседание оргкомитета | В месяц два раза | Председатель оргкомитета. |  |
| 2. | Ремонт арки-стеллы СПК « Урал» | Апрель-май | Аглиуллин З.Б-председатель СПК « Урал» | Правление СПК « Урал» |
| 3. | Очистка лесополосы от сухостоя и мусора от границы до свалки ТБО | Апрель – май | Габдрахимов Ф.М – директор школы МОБУ СОШ с.Шатмантамак | Коллектив школы |
| 4. | Очистка березовой посадки от сухостоя | Апрель – май | Аглиуллин З.Б- председатель СПК « Урал» | Бр№ 1, Бригадир комплексной бригады |
| 5. | Окучивание свалки | В течении года | Глава СП- Идрисов З.З | СПК «Урал», Аглиуллин З.Б |
| 6. | Обкос придорожных полос от границы СПК «Урал» до моста | В течении года | Аглиуллин З.Б -председатель СПК « Урал» | Бр№ 1, Бригадир комплексной бригады |
| 7. | Обкос придорожных полос - от моста до МТФ - вдоль кладбища до магазина | В течении года | Габдрахимов Ф.М- директор школы МОБУ СОШ с.Шатмантамак | Коллектив школы |
| 8. | Ремонт карды для телят | Апрель-май | Депутаты | Население |
| 9. | Ремонт и покраска забора - МТМ, -столовая, -побелка здания складов, | Май -июнь | Аглиуллин З.Б -председатель СПК « Урал» | Бр№ 1, Бригадир комплексной бригады |
| 10. | Ремонт дорог ул. Шоссейная до остановки | Апрель - июнь | Глава СП – Идрисов З.З | ДРСУ |
| 11. | Покраска мостов | Апрель - июнь | Глава СП- Идрисов З.З | Администрация СП |
| 12. | Очистка русло реки Шатмантамак от сухостоя, от мусора | В течении года | Депутаты | Население |
| 13. | Благоустройство родников | В течении года | Глава СП- Идрисов З.З | Население, организации |
| 14. | Благоустройство родника « Изге Кое» | Апрель - май | ООО « Айсушишма»- Муллабаев Р.Р | ООО «Айсушишма»- |
| 15. | Благоустройство уличных колодцев | В течении года | Глава СП- Идрисов З.З | Население |
| 16. | Установка уличного освещения 10 шт , замена ДРЛ 5 штук | В течении года | Глава СП- Идрисов З.З | Обслуживающая организация |
| 17. | Ремонт моста ул. Г.Тукая | В течении года | Глава СП- Идрисов З.З | Спонсоры |
| 18. | Ремонт дорог ул.Г.Тукая ул.Дружбы Грейдирование дорог | Апрель – июнь Апрель - июнь | Глава СП- Идрисов З.З ДРСУ | ООО «Стройинвесторг», Депутаты ДРСУ |
| 19. | Ремонт дорог ул.Молодежная | Апрель – июнь | Глава СП- Идрисов З.З | Депутаты, население |
| 20. | Ремонт обелиска участникам ВОВ 1941-1945 г. | Апрель – июнь | Глава СП- Идрисов З.З | ООО «ЫЛЫС»- Нургалиев У.Р, Спонсоры. |
| 21. | Уборка территории будущего парка. -Ограждение территории -Посадка деревьев в честь юбилея села | Апрель- май | Глава СП- Идрисов З.З, Аглиуллин З.Б.- председатель СПК «Урал» | Депутаты, население |
| 22. | Уборка территории кладбища - установка баннера | Май | Глава СП- Идрисов З.З | Староста, население |
| 23. | Очистка придомовых территорий от мусора, от строительных материалов, строительство, ремонт, покраска заборов | В течении года | Депутаты ,староста | Население |
| 24. | Благоустройство территорий заброшенных домов - 8 шт. | В течении года | Глава СП - Идрисов З.З. | Население |
| 25. | Благоустройство территории мечети | Апрель- май | Председатель Совета ветеранов | Население |
| 26. | Косметический ремонт зданий школы, садика, ФАП, СПК «Урал», СДК и благоустройство территорий. | Апрель- июнь | Руководители организаций | Коллектив организаций |
| 27. | Строительство забора школы | Апрель- июнь | Габдрахимов Ф.М – директор школы МОБУ СОШ с.Шатмантамак | Коллектив школы |
| 28. | Благоустройство территорий частных магазинов ООО « Вега», ИП « Дуслык» | В течении года | Предприниматели Габитов В.М. Нургалиева Ф. Р | Габитов В.М. Нургалиева Ф. Р |
| 29. | Строительство и установка арки-стеллы при въезде с.Шатмантамак. | Июнь | Глава СП - Идрисов З.З. | Администрация СП |
| 30. | Ограждение забора старого ФАП |  | Аглиуллин З.Б -председатель СПК « Урал» | Бр№ 1, Бригадир комплексной бригады |
| 31. | Благоустройство места для проведения праздника « Саумысыз авылдашлар» |  | Глава СП - Идрисов З.З. Аглиуллин З.Б – председатель СПК « Урал» | Бр№ 1, Бригадир комплексной бригады |
| 32. | Ремонт музея, изготовление и оформление стендов | Январь – май | Габдрахимов Ф.М – директор школы МОБУ СОШ с.Шатмантамак | Коллектив школы |
| 33. | Издание книги | Январь – июнь | Кадыров Р.А -инспектор отдела образования муниципального района Миякинский район | Селькоры села- Калимуллина Г.К; Калимуллин Р.Р; Шигапова Р.Р. |
| 34. | Проведение конкурсов -самый благоустроенный дом, -подворье | Июнь | Глава СП - Идрисов З.З. | Администрация СП |
| 35. | Изготовление баннеров , пригласительных | Апрель- июнь | Глава СП - Идрисов З.З. | Администрация СП |
| 36. | Организация выставок -столярные работы -вышивки -паласы |  | Глава СП - Идрисов З.З. | Администрация СП |
| 37. | Приглашение артистов |  | Глава СП - Идрисов З.З. | Администрация СП |
| 38. | Фото видеосъемка |  | Глава СП - Идрисов З.З. | Администрация СП |
| 39. | Установка юрт |  | Глава СП - Идрисов З.З., | Руководители хозяйств, население |
| 40. | Проведение классных часов по изучению истории села Шатмантамак | В течении года | Директор МОБУ СОШ с.Шатмантамак – Габдрахимов Ф.М | Классные руководители |
| 41. | Проведение спортивных мероприятий в честь юбилея села. | В течении года | Администрация СП, Директор МОБУ СОШ с.Шатмантамак – Габдрахимов Ф.М | Администрация СП, Директор МОБУ СОШ |
| 42. | Оформление стендов – уголков в честь юбилея села. | Март - июнь | Руководители организации и учреждении | Коллектив организаций |
| 43. | Издание очерков, стихотворений в честь заслуженных людей села в газете «Октябрь» | В течении года | Селькоры села Калимуллина Г.К Шигапова Р.Р | Калимуллина Г.К Шигапова Р.Р |
| 44. | Проведение торжественного мероприятия «Саумысыз авылдашлар» | 25 июня 2016г. | Оргкомитет |  |